## Hoja1
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Calidad de Software
Grupo : Rojo
Integrantes: César Balcázar, Sofía Guerrero y Fabio Enríquez.
Alcance: Evaluar la calidad del producto de software "Sistema de Gestión de Laboratorios de la FIS" en los módulos Horario, Laboratorio, Materia y Usuario en base a los dos modelos de calidad de la norma ISO/IEC 25000: calidad del producto de software y calidad en uso del software, es decir, usar la norma ISO/IEC 25000 para definir los requerimientos de calidad de software y la evaluación del mismo. Siguiendo esta línea, se determina métricas particulares para el producto a evaluar. Adicionalmente, usar el Process Managment ISO 29110 para describir sistemáticamente los pasos a seguir en la gestión del proyecto de evaluación de calidad del producto de software y así, en la fase final del mismo, presentar un informe que refleje los resultados obtenidos en la evaluación de calidad del Producto de Software.
Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Recursos
Planificación del Proyecto
1.1 Investigar posibles productos de software a presentar como propuestas para el proyecto de evaluación de calidad. Con documentación, instaladores, código fuente, etc. | 2019-08-04 | 15/4/2019 | Github
1.2 Identificar el producto software para el proyecto de evaluación de calidad del mismo, después de ser aprobado. | 16/04/2019 | 16/04/2019 | n/a
1.3 Definir el alcance del proyecto para la evaluación de calidad del producto de software. | 16/04/2019 | 21/04/2019 | n/a
1.4 Elaborar el Cronograma de Actividades del Proyecto | 16/04/2019 | 21/04/2019 | n/a
1.5 Creación de un Repositorio del proyecto | 21/04/2019 | 21/04/2019 | Github
1.6 Creación de un Repositorio de Respaldo del proyecto | 21/04/2019 | 21/04/2019 | Github
1.7 Establecer el propósito de la evaluación | 23/04/2019 | 23/04/2019 | Norma ISO/IEC 25040
1.8 Identificar las partes del producto que se deben evaluar | 23/04/2019 | 27/04/2019 | Proyecto seleccionado, Norma ISO/IEC 25040
1.9 Definir métricas | 28/04/2019 | 2019-05-05 | Norma ISO/IEC 25010
1.10 Definir herramientas | 2019-06-05 | 2019-12-05 | Norma ISO/IEC 25010
Fase de ejecución del plan del proyecto
2.1 Kick-off del proyecto mediante el análisis de normas para la Calidad del Producto de Software - ISO 25000 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | Norma ISO/IEC 25000
2.2 Realizar las mediciones | 13/5/2019 | 2019-01-07 | Norma ISO/IEC 25000
Fase de evaluación y control del proyecto
3.1 Avance 1 del proyecto | 2019-06-05 | 2019-06-05 | n/a
3.2 Avance 2 del proyecto | 13/5/2019 | 13/5/2019 | n/a
3.3 Avance 3 del proyecto | 20/5/2019 | 20/05/2019 | n/a
3.4 Avance 4 del proyecto | 27/5/2019 | 27/5/2019 | n/a
3.5 Entrega de Informe Parcial del proyecto | 2019-03-06 | 2019-03-06 | n/a
3.6 Avance 5 del proyecto | 2019-10-06 | 2019-10-06 | n/a
3.7 Avance 6 del proyecto | 17/6/2019 | 17/6/2019 | n/a
3.8 Avance 7 del proyecto | 24/6/2019 | 24/6/2019 | n/a
3.9 Avance 8 del proyecto | 2019-01-07 | 2019-01-07 | n/a
Fase de Cierre de Proyecto
4.1 Prepararación del Informe Final del Proyecto de Evaluación de Calidad del Producto de Software | 2019-01-07 | 2019-07-07 | n/a
4.2 Exposición y entrega del Informe Final | 2019-08-07 | 2019-08-07 | n/a